## Sheet1
CARTA GANTT PROYECTO SISTEMA INTEGRAL VETERINARIA VIDA ANIMAL
|  |  | FASE 1 | [28 empty] | FASE 2 | [76 empty] | FASE 3
Actividades | Fecha inicio | Fecha fin | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
 | time axis 2024-08-16 to 2024-12-20
Inicio de proyecto
Acta de constitución de proyecto
Definir objetivos del proyecto | 2024-08-18 | 2024-08-21
Establecer justificación y propósito | 2024-08-20 | 2024-08-27
Determinar entregables clave | 2024-08-28 | 2024-08-29
Aprobar y firmar el acta | 2024-08-30 | 2024-08-30
Reunión de Kick-off
Preparar agenda y documentación | 2024-08-31 | 2024-09-02
Enviar invitaciones a los stakeholders | 2024-08-31 | 2024-09-02
Realizar la reunión | 2024-09-03 | 2024-09-03
Definir roles y responsabilidades | 2024-09-03 | 2024-09-03
Planificación del Proyecto
Desarrollar cronograma inicial | 2024-09-04 | 2024-09-08
Asignar recursos y responsabilidades | 2024-09-09 | 2024-09-11
Establecer presupuesto inicial | 2024-09-12 | 2024-09-12
Aprobar el plan de trabajo | 2024-09-13 | 2024-09-15
Análisis y Diseño
Análisis de Requerimientos
Recolectar información del cliente | 2024-09-16 | 2024-09-20
Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-09-20 | 2024-09-25 | bar: 2024-08-16 to 2024-12-20
Documentar requerimientos | 2024-09-26 | 2024-09-30
Especificaciones Funcionales
Elaborar casos de uso | 2024-10-01 | 2024-10-04
Desarrollar especificaciones técnicas | 2024-10-02 | 2024-10-04
Revisar y aprobar especificaciones | 2024-10-03 | 2024-10-05
Prototipos (Mockups de Interfaces)
Diseñar mockups de interfaces | 2024-10-02 | 2024-10-04
Revisar prototipos con el cliente | 2024-10-05 | 2024-10-05
Ajustar prototipos según feedback | 2024-10-05 | 2024-10-05
Modelo de Negocio
Analizar procesos de negocio existentes | 2024-10-03 | 2024-10-05
Crear modelo de datos | 2024-10-04 | 2024-10-04
Documentar el proceso de negocio | 2024-10-05 | 2024-10-06
Casos de prueba | 2024-10-04 | 2024-10-06
Especificaciones de casos de uso | 2024-10-04 | 2024-10-06
Desarrollo
Configuración del Entorno de Desarrollo
Instalar herramientas y software | 2024-10-07 | 2024-10-09
Configuar servidores y bases de datos | 2024-10-09 | 2024-10-11
Creación de base de datos | 2024-10-11 | 2024-11-13
Desarrollo de Módulos
Módulo Gestión de Usuarios
Crear CRUD | 2024-10-12 | 2024-10-17
Desarrollar interfaz de usuario | 2024-10-16 | 2024-10-21
Módulo de Gestión de Citas
Crear CRUD | 2024-10-21 | 2024-10-24
Desarrollar interfaz de usuario | 2024-10-10 | 2024-10-11
Módulo de Gestión de inventario
Crear CRUD | 2024-10-24 | 2024-10-26
Desarrollar interfaz de usuario | 2024-10-25 | 2024-10-27
Módulo de catálogo de productos
Implementar diseño para la vista de productos | 2024-10-27 | 2024-10-29
Mostrar los productos con claridad | 2024-10-30 | 2024-11-01
Módulo de Ventas en Línea
Crear funcionalidades de carrito de compras e integración de pagos | 2024-11-01 | 2024-11-07
Desarrollar interfaz de usuario | 2024-11-07 | 2024-11-09
Crear funcionalidades delivery | 2024-11-09 | 2024-11-11
Integración de los Módulos
Integrar módulos individuales | 2024-11-12 | 2024-11-14
Realizar pruebas de integración | 2024-11-14 | 2024-11-16
Pruebas y Validación
Plan de Pruebas Inicial
Definir criterios y casos de prueba | 2024-11-16 | 2024-11-17
Documentar el plan de pruebas | 2024-11-18 | 2024-11-18
Ejecución de Pruebas Funcionales
Realizar pruebas unitarias | 2024-11-19 | 2024-11-19
Ejecutar pruebas de integración | 2024-11-20 | 2024-11-20
Validación con el Cliente
Presentar resultados al cliente | 2024-11-20 | 2024-11-20
Recolectar feedback y ajustar | 2024-11-20 | 2024-11-20
Capacitación y Documentación
Manual de Usuario
Redactar el manual de usuario | 2024-11-21 | 2024-11-22
Revisar y aprobar el manual | 2024-11-22 | 2024-11-22
Capacitación al Personal
Preparar materiales de capacitación | 2024-11-23 | 2024-11-24
Realizar sesiones de capacitación | 2024-11-24 | 2024-11-24
Implementación
Plan de Implementación
Elaborar cronograma de implementación | 2024-11-25 | 2024-11-26
Planificar migración de datos | 2024-11-26 | 2024-12-26
Implementación del Sistema en Producción
Realizar migración de datos | 2024-12-26 | 2024-12-27
Desplegar sistema en producción | 2024-11-27 | 2024-11-27
Soporte y Mantenimiento
Proporcionar soporte post-lanzamiento | 2024-11-27 | 2024-11-28
Implementar mantenimiento regular | 2024-11-28 | 2024-11-28
Cierre del Proyecto
Informe Final del Proyecto
Redactar informe final | 2024-11-28 | 2024-11-29
Revisión y aprobación del informe | 2024-11-30 | 2024-11-30
Recolectar retroalimentación | 2024-11-30 | 2024-12-01
Documentar lecciones aprendidas | 2024-12-01 | 2024-12-02
Cierre Administrativo
Completar documentación administrativa | 2024-12-02 | 2024-12-03
Archivar documentos del proyecto | 2024-12-03 | 2024-12-04