## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
ID | Actividad | Roles / Responsabilidades
|  | Javier Campos | Javier Riquelme | Samuel Soto | Marcelo Sagredo (cliente)
1 | Definir objetivos del proyecto | R | R | R | C
2 | Establecer justificación y propósito | R | R | R | C
3 | Determinar entregables clave | R | R | I | I
4 | Aprobar y firmar el acta | R | R | I | A
5 | Preparar agenda y documentación | R | R | R | I
6 | Enviar invitaciones a los stakeholders | C | R | C | I
7 | Realizar la reunión | I | R | I | R
8 | Definir roles y responsabilidades | R | R | C | I
9 | Desarrollar cronograma inicial | R | R | R | I
10 | Asignar recursos y responsabilidades | R | C | I | I
11 | Establecer presupuesto inicial | R | R | I | I
12 | Aprobar el plan de trabajo | R | R | R | A
13 | Recolectar información del cliente | I | R | I | C
14 | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | R | R | I | C
15 | Documentar requerimientos | R | C | I | I
16 | Elaborar casos de uso | R | A | C | I
17 | Desarrollar especificaciones técnicas | R | A | C | I
18 | Revisar y aprobar especificaciones | R | A | C | I
19 | Diseñar mockups de interfaces | A | R | A | I
20 | Revisar prototipos con el cliente | C | R | C | A
21 | Ajustar prototipos según feedback | A | R | C | I
22 | Analizar procesos de negocio existentes | R | C | A | I
23 | Crear modelo de datos | A | R | C | I
24 | Documentar el modelo de negocio | R | A | C | I
25 | Instalar herramientas y software | C | R | A | I
26 | Configuar servidores y bases de datos | R | A | C | I
27 | Creación de base de datos | A | C | R | I
28 | Crear CRUD (Módulo gestión de usuarios) | C | A | R | I
29 | Desarrollar interfaz de usuario (Módulo gestión de usuarios) | C | A | R | I
30 | Crear CRUD (Módulo gestión de inventario) | C | A | R | I
31 | Desarrollar interfaz de usuario (Módulo gestión de inventario) | C | A | R | I
32 | Crear CRUD | C | A | R | I
33 | Desarrollar interfaz de usuario | C | A | R | I
34 | Implementar diseño para la vista de productos | C | A | R | I
35 | Mostrar los productos con claridad | C | A | R | I
36 | Crear funcionalidades de carrito de compras e integración de pagos | C | A | R | I
37 | Desarrollar interfaz de usuario | C | A | R | I
38 | Crear funcionalidades delivery | C | A | R | I
39 | Integrar módulos individuales | C | R | A | I
40 | Realizar pruebas de integración | C | R | A | I
41 | Definir criterios y casos de prueba | R | A | C | I
42 | Documentar el plan de pruebas | R | A | C | I
43 | Realizar pruebas unitarias | C | R | A | I
44 | Ejecutar pruebas de integración | C | R | A | I
45 | Presentar resultados al cliente | C | R | A | I
46 | Recolectar feedback y ajustar | C | R | A | I
47 | Redactar el manual de usuario | R | A | C | I
48 | Revisar y aprobar el manual | C | R | A | I
49 | Preparar materiales de capacitación | C | R | A | I
50 | Realizar sesiones de capacitación | C | R | A | I
51 | Elaborar cronograma de implementación | R | A | C | I
52 | Planificar migración de datos | C | R | A | I
53 | Realizar migración de datos | A | C | R | I
54 | Desplegar sistema en producción | C | R | A | I
55 | Proporcionar soporte post-lanzamiento | C | R | A | I
56 | Implementar mantenimiento regular | A | C | R | I
57 | Redactar informe final | R | A | C | I
58 | Revisión y aprobación del informe | R | A | C | I
59 | Recolectar retroalimentación | R | A | C | I
60 | Documentar lecciones aprendidas | R | A | C | I
61 | Completar documentación administrativa | R | A | C | I
62 | Archivar documentos del proyecto | R | A | C | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).