## Sheet1
Tarea | Horas | Roles | Costo (CLP)
1.1 Inicio del Proyecto | 40 | JP | 800000
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto | 15 | JP | 300000
1.1.2 Reunión de Kick-off | 10 | JP | 200000
1.1.3 Planificación del Proyecto | 15 | JP | 300000
1.2 Análisis y Diseño | 80 | JP, Desarrollador | 2800000
1.2.1 Análisis de Requerimientos | 25 | JP | 500000
1.2.2 Especificaciones Funcionales | 20 | JP, Desarrollador | 700000
1.2.3 Prototipos (Mockups de Interfaces) | 20 | Diseñador | 240000
1.2.4 Modelo de Negocio | 15 | JP | 300000
1.3 Desarrollo | 200 | Desarrollador | 3000000
1.3.1 Configuración del Entorno de Desarrollo | 20 | Desarrollador | 300000
1.3.2 Desarrollo de Módulos | 120 | Desarrollador | 1800000
1.3.3 Integración de los Módulos | 60 | Desarrollador | 900000
1.4 Pruebas y Validación | 70 | Tester | 700000
1.4.1 Plan de Pruebas Inicial | 15 | Tester | 150000
1.4.2 Ejecución de Pruebas Funcionales | 30 | Tester | 300000
1.4.3 Validación con el Cliente | 15 | Tester | 150000
1.4.4 Capacitación y Documentación | 10 | JP | 200000
1.5 Implementación | 50 | JP, Desarrollador | 1750000
1.5.1 Plan de Implantación | 15 | JP | 300000
1.5.2 Implementación del Sistema en Producción | 20 | Desarrollador | 300000
1.5.3 Soporte y Mantenimiento | 15 | Desarrollador | 225000
1.6 Cierre del Proyecto | 20 | JP | 400000
1.6.1 Informe Final del Proyecto | 10 | JP | 200000
1.6.2 Cierre Administrativo | 10 | JP | 200000
TOTAL | 920 | N/A | 17015000